## Sheet1
材料检测计划表（价格估算）
序号 | 材料名称 | 型号 | 材料检测项目 | 材料总量 | 检验频率 | 施工单位检验次数 | 业主平行检测次数 | 监理平行检测次数 | 单价 | 施工单位检验次数总价 | 业主平行检测次数总价 | 监理平行检测次数总价
1 | 水泥 | 42.5 | 细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间、强度 | 14526T | 200t/批 | 73 | 15 | 6 | 450 | 32850 | 6750 | 2700
2 | 水泥 | 42.5R | 细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间、强度 | 1870T | 200t/批 | 10 | 2 | 1 | 450 | 4500 | 900 | 450
3 | 淡水砂 | 中粗砂 | 细度模数、含泥量、坚固性、云母含量、表观密度、轻物质含量、吸水率、容重、有机质含量、氯离子含量 | 11190m3 | 400m3/批 | 27 | 6 | 3 | 870 | 23490 | 5220 | 2610
4 | 海砂 | 中细砂 | 细度模数、含泥量 | 13195m3 | 400m3/批 | 32 | 7 | 2 | 90 | 2880 | 630 | 180
5 | 碎石 | 20-40 | 颗分、含泥量、坚固性、压碎指标值、表观密度、有机质含量、吸水率、针片状、超逊径、容重 | 20106m3 | 400m3/批 | 51 | 11 | 3 | 1270 | 64770 | 13970 | 3810
6 | 碎石 | 10-30 | 颗分、含泥量、坚固性、压碎指标值、表观密度、有机质含量、吸水率、针片状、超逊径、容重 | 6032m3 | 400m3/批 | 16 | 4 | 2 | 1270 | 20320 | 5080 | 2540
7 | 碎石 | 9.5-16.5 | 颗分、含泥量、坚固性、压碎指标值、表观密度、有机质含量、吸水率、针片状、超逊径、容重 | 4021m3 | 400m3/批 | 11 | 3 | 1 | 1270 | 13970 | 3810 | 1270
8 | 砼配合比 | C25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500
9 | 砼配合比 | C30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500
10 | 砼配合比 | C40 |  | 海工混凝土 |  | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500
11 | 砂浆配合比 | M10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400
12 | 砼试块 | C25 | 抗压强度 | 14299m3 | 100m3/批 | 143 | 15 | 14 | 36 | 5148 | 540 | 504
13 | 砼试块 | C30 | 抗压强度 | 19100m3 | 100m3/批 | 191 | 20 | 19 | 36 | 6876 | 720 | 684
14 | 砼试块 | C40 | 抗压强度 | 62m3 | 100m3/批 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36
15 | 砂浆试块 | M10 | 抗压强度 | 414.m3砌体 | 250m3砌体/批 | 2 | 1 | 1 | 48 | 96 | 48 | 48
16 | 丁砌条石 |  | 抗压强度 | 8106m3 | 2000m3/批 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1200 | 300 | 300
17 | 钢筋 | 二级 | 公称直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯 | 755.1T | 60T/批 | 13 | 3 | 2 | 200 | 2600 | 600 | 400
18 | 土工布 | 500g/m2 | 单面积质量偏差、厚度、幅宽偏差、断裂能力（纵横向）、断裂延伸率、CBR顶破强力、等效孔径O90、垂直渗透系数、撕破强力（纵横向） | 32450m2 | 30000m3/批 | 2 | 1 | 1 | 1600 | 3200 | 1600 | 1600
19 | 编织袋 | 100g/m2 | 单面积质量偏差、厚度、幅宽偏差、断裂能力（纵横向）、断裂延伸率、CBR顶破强力、等效孔径O90、垂直渗透系数、撕破强力（纵横向） | 137887m2 | 30000m3/批 | 5 | 1 | 1 | 1600 | 8000 | 1600 | 1600
20 | 回填土 | 粘性土 | 干密度、黏粒含量、渗透系数 | 36961m3 | 每5000m3或土质变化时 | 8 | 2 | 1 | 300 | 2400 | 600 | 300
|  |  | 压实度 | 36961m3 | 每200m3/1组 | 185 | 19 | 15 | 500 | 92500 | 9500 | 7500
21 | 抛填块石 |  | 抗压强度 | 59339m3 | 10000m3/批 | 6 | 2 | 1 | 300 | 1800 | 600 | 300
23 | 合金网兜 | 2.0mm |  | 72T | 60t/组 | 2 | 1 | 1 | 200 | 400 | 200 | 200
24 | 水泥搅拌桩 | 直径0.6m | 孔深、孔径、沉渣、泥浆指标、垂直度、均匀性、渗透系数、无侧限抗压强度、完整性、墙体深度、墙体厚度 | 1500根 | 总数的0.5％～1％，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5％～1％，但不应少于3根。及设计要求。 | 10 | 1 | 1 | 声波透射法：20/米/孔（且每根桩不低于1500元） 钻心法：取芯：300/米＋芯样抗压：400/组（含加工费） | 49000 | 4900 | 4900
25 | 沥青混合料 | 8cm | 马歇尔稳定、车辙、取芯 | 39357㎡ | 1000平方米取3个点，马歇尔稳定、车辙试验取一次 | 120 | 24 | 12 | 500/层/点 1800一次 6000一次 | 67800 | 19800 | 9900
[9 empty] | 总计 | 405736 | 79304 | 43732