## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 八都岙村化肥二库
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 723345 | 元
送审造价： | 723599 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2020年08月15日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:八都岙村化肥二库 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 723599 | 723345 | 24916 |  |  | -254
合 计 |  | 723599 | 723345 | 24916 |  |  | -254

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:八都岙村化肥二库 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 723599 | 723345 | 24916 |  |  | -254
合 计 |  | 723599 | 723345 | 24916 |  |  | -254

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：八都岙村化肥二库 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 561929 | 542754 | -19175
1.1 | 一般土建 | 146922 | 138342 | -8580
1.2 | 钢构 | 163503 | 154647 | -8856
1.3 | 土石方 | 9222 | 7097 | -2125
1.4 | 装饰 | 242282 | 242668 | 386
2 | 措施项目费 | 161670 | 180591 | 18921
2.1 | 总价措施项目费 | 22485 | 27352 | 4867
2.1.1 | 安全文明施工费 | 20032 | 24916 | 4884
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2453 | 2436 | -17
2.2 | 单价措施项目费 | 139185 | 153239 | 14054
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 723599 | 723345 | -254

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 39.219 | 426.92 | 16743.38 | 36.219 | 425.46 | 15409.74 |  | -1333.64
2 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.393 | 492.42 | 6102.56 | 21.804 | 491.33 | 10712.96 |  | 4610.4
3 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.671 | 432.97 | 9382.89 | 23.985 | 431.49 | 10349.29 |  | 966.4
4 | 010501001002 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.071 | 492.42 | 4466.74 |  |  |  |  | -4466.74
5 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.06 | 439.64 | 1345.3 | 3.06 | 450.17 | 1377.52 |  | 32.22
6 | 010502001002 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)柱脚包封 | m3 |  |  |  | 1.836 | 417.78 | 767.04 |  | 767.04
7 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 4.592 | 663.79 | 3048.12 | 4.864 | 675.5 | 3285.63 |  | 237.51
|  | 本页小计： |  |  |  | 41088.99 |  |  | 41902.18 |  | 813.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20
8 | 010501001003 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)柱脚包封 | m3 | 2.448 | 492.42 | 1205.44 |  |  |  |  | -1205.44
9 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 (1)部位:柱脚二次包裹 (2)灌浆料种类:现拌普通细石混凝土灌浆C30 | m3 | 0.612 | 725.59 | 444.06 | 0.612 | 735.36 | 450.04 |  | 5.98
10 | 010402001001 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200*200*600加气砼砌块墙、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙 (3)砂浆强度等级:M5.0 | m3 | 110.212 | 660.95 | 72844.62 | 77.121 | 627.72 | 48410.39 |  | -24434.23
11 | 010402001002 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200*200*600加气砼砌块墙、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级:M5.0 | m3 |  |  |  | 14.632 | 627.72 | 9184.8 |  | 9184.8
12 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 (1)超高高度:0.5m | m3 | 58.796 | 18.36 | 1079.49 | 427.12 | 18.36 | 7841.92 |  | 6762.43
13 | 010503004001 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.995 | 674.68 | 10791.51 | 15.892 | 678.79 | 10787.33 |  | -4.18
14 | 010503004002 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3
|  | 本页小计： |  |  |  | 86365.12 |  |  | 76674.48 |  | -9690.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)有墙体处±0.000至基础梁顶间用200厚C15素混凝土二次浇注
15 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.67 | 678.43 | 1132.98 | 2.987 | 682.56 | 2038.81 |  | 905.83
16 | 010507005001 | 压顶 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.37 | 629.72 | 862.72 | 2.791 | 633.85 | 1769.08 |  | 906.36
17 | 010902007001 | 屋面天沟 (1)材料品种、规格:不锈钢天沟 | m | 40.622 | 106.68 | 4333.55 | 41.26 | 43.94 | 1812.96 |  | -2520.59
18 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) (1)防水层做法:防水砂浆（内掺5%掺防水剂） (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2 (3)墙体在-0.060处设防潮层 | m2 |  |  |  | 22.354 | 30.87 | 690.07 |  | 690.07
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 0.534 | 5997.87 | 3202.86 | 0.534 | 6164.94 | 3292.08 |  | 89.22
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 0.351 | 5997.86 | 2105.25 | 0.351 | 6164.93 | 2163.89 |  | 58.64
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 1.369 | 5719.57 | 7830.09 | 1.369 | 5842.69 | 7998.64 |  | 168.55
钢构 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.05 | 9567.8 | 478.39 |  |  |  |  | -478.39
23 | 040901010001 | 高强螺栓 | 套 | 17 | 37.9 | 644.3 | 17 | 37.9 | 644.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 20590.14 |  |  | 20409.83 |  | -180.31
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24 | 010603001001 | 实腹钢柱 (1)柱类型:Q235 (2)钢材品种、规格:热轧H型钢柱 (3)单根柱质量:钢柱安装(3.0t以内) (4)螺栓种类:普通螺栓 (5)防火要求:2.5h | t | 5.321 | 10975.46 | 58400.42 | 5.418 | 12001.41 | 65023.64 |  | 6623.22
25 | 010604001001 | 钢梁 (1)梁类型:Q235 (2)钢材品种、规格:热轧H型钢梁 (3)单根质量:钢梁安装1.5t以内 (4)螺栓种类:普通螺栓 (5)防火要求:1.5h | t | 5.508 | 11323.29 | 62368.68 | 3.985 | 10841.54 | 43203.54 |  | -19165.14
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 (1)钢材品种、规格:钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢支撑制作 钢管型) (2)构件类型:Q235 (3)螺栓种类:普通螺栓 | t | 1.066 | 10357.27 | 11040.85 | 1.013 | 10357.24 | 10491.88 |  | -548.97
27 | 010606002001 | 钢檩条 (1)钢材品种、规格:钢檩条 C型 (2)构件类型:Q235 (3)螺栓种类:普通螺栓 | t | 2.904 | 10526.93 | 30570.2 | 2.263 | 13605.8 | 30789.93 |  | 219.73
28 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 (1)钢材品种、规格:Q235 (2)构件类型:檩条支撑 (3)螺栓种类:普通话 | t |  |  |  | 0.418 | 10750.36 | 4493.65 |  | 4493.65
土石方 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 010101001001 | 平整场地 (1)平整场地(人工) | m2 | 401 | 3.98 | 1595.98 | 401 | 1.23 | 493.23 |  | -1102.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 163976.13 |  |  | 154495.87 |  | -9480.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
30 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 212.9 | 6.66 | 1417.91 | 222.156 | 6.66 | 1479.56 |  | 61.65
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 90.913 | 6.47 | 588.21 | 118.601 | 6.47 | 767.35 |  | 179.14
32 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:按业主要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:利用土方开挖量 | m3 | 218.159 | 14.05 | 3065.13 | 277.286 | 14.05 | 3895.87 |  | 830.74
33 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距5km以内 | m3 | 85.654 | 29.83 | 2555.06 | 22.037 | 20.91 | 460.79 |  | -2094.27
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 (1)不锈钢卷帘门 (2)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 3 | 9765.7 | 29297.1 | 3 | 9765.7 | 29297.1
35 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金型材 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 128.801 | 355.37 | 45772.01 | 128.801 | 355.37 | 45772.01
36 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金型材 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 27.955 | 392.29 | 10966.47 | 27.955 | 392.29 | 10966.47
地面
37 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 378.48 | 44.4 | 16804.51 |  |  |  |  | -16804.51
|  | 本页小计： |  |  |  | 110466.4 |  |  | 92639.15 |  | -17827.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
38 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土楼地面 | m2 |  |  |  | 380.841 | 62.32 | 23734.01 |  | 23734.01
39 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 (1)嵌缝材料种类:建筑防水油膏 (2)细石混凝土地面，沿轴线设伸缩缝 | m |  |  |  | 72.232 | 12.36 | 892.79 |  | 892.79
40 | 010501001004 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.418 | 507.32 | 23041.46 |  |  |  |  | -23041.46
41 | 010404001002 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚C20现拌普通混凝土垫层 | m3 |  |  |  | 45.701 | 364.55 | 16660.3 |  | 16660.3
42 | 010404001001 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层(干铺) | m3 | 37.848 | 224.29 | 8488.93 | 38.084 | 224.29 | 8541.86 |  | 52.93
踢脚线
43 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 (1)120 (2)10厚1:3水泥砂浆打底 (3)10厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 14.565 | 89.12 | 1298.03 | 10.128 | 90.11 | 912.63 |  | -385.4
内墙
44 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)基层类型:加气混凝土砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:18mm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层找平,2mm厚水泥纸筋灰光面 | m2 | 603.544 | 37.13 | 22409.59 | 584.114 | 36.56 | 21355.21 |  | -1054.38
45 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 603.544 | 39.27 | 23701.17 | 584.114 | 39.27 | 22938.16 |  | -763.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 78939.18 |  |  | 95034.96 |  | 16095.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)部位:内墙 (2)基层类型:砂浆找平 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍
外墙
46 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)找平层砂浆厚度、配合比:12厚1:3水泥砂浆分层赶平,6厚1:2水泥砂浆光面. | m2 | 647.979 | 51.2 | 33176.52 | 606.103 | 57.13 | 34626.66 |  | 1450.14
47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)墙体类型:外墙 (2)底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆抹灰 (3)面层厚度、砂浆配合比:10mm厚加气混凝土专用抹灰砂浆 | m2
48 | 011203004001 | 小型构件项目一般抹灰 (1)基层类型、部位:墙顶部圈梁水平面 (2)界面剂类型:混凝土界面处理剂1.5mm厚 (3)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 |  |  |  | 19.991 | 73.66 | 1472.54 |  | 1472.54
49 | 010901002001 | 型材屋面 (1)型材品种、规格:360型单层彩钢板+5cm泡沫+铝箔 | m2 | 20.311 | 51.52 | 1046.42 | 20.6 | 70.62 | 1454.77 |  | 408.35
50 | 010901002002 | 型材屋面 (1)3mm树脂瓦屋面 | m2 | 400.605 | 65.6 | 26279.69 |  |  |  |  | -26279.69
51 | 010901001001 | 瓦屋面 (1)瓦品种、规格:3mm树脂瓦 | m2 |  |  |  | 340.939 | 70.52 | 24043.02 |  | 24043.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 60502.63 |  |  | 61596.99 |  | 1094.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 561928.59 |  |  | 542753.46 |  | -19175.13

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 39.219 | 426.92 | 16743.38 | 36.219 | 425.46 | 15409.74 |  |  | 1333.64
2 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.393 | 492.42 | 6102.56 | 21.804 | 491.33 | 10712.96 | 4610.4
3 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.671 | 432.97 | 9382.89 | 23.985 | 431.49 | 10349.29 | 966.4
4 | 010501001002 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.071 | 492.42 | 4466.74 | [5 empty] | 4466.74
5 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.06 | 439.64 | 1345.3 | 3.06 | 450.17 | 1377.52 | 32.22
6 | 010502001002 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、 | m3 |  |  |  | 1.836 | 417.78 | 767.04 | 767.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 38040.87 |  |  | 38616.55 | 6376.06 |  | 5800.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)柱脚包封
7 | 010502002001 | 构造柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.592 | 663.79 | 3048.12 | 4.864 | 675.5 | 3285.63 | 237.51
8 | 010501001003 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)柱脚包封 | m3 | 2.448 | 492.42 | 1205.44 | [5 empty] | 1205.44
9 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 (1)部位:柱脚二次包裹 (2)灌浆料种类:现拌普通细石混凝土灌浆C30 | m3 | 0.612 | 725.59 | 444.06 | 0.612 | 735.36 | 450.04 | 5.98
10 | 010402001001 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200*200*600加气砼砌块墙、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙 (3)砂浆强度等级:M5.0 | m3 | 110.212 | 660.95 | 72844.62 | 77.121 | 627.72 | 48410.39 |  |  | 24434.23
11 | 010402001002 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:200*200*600加气砼砌块墙、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙 (3)砂浆强度等级:M5.0 | m3 |  |  |  | 14.632 | 627.72 | 9184.8 | 9184.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 77542.24 |  |  | 61330.86 | 9428.29 |  | 25639.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 (1)超高高度:0.5m | m3 | 58.796 | 18.36 | 1079.49 | 427.12 | 18.36 | 7841.92 | 6762.43
13 | 010503004001 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.995 | 674.68 | 10791.51 | 15.892 | 678.79 | 10787.33 |  |  | 4.18
14 | 010503004002 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C15 (3)有墙体处±0.000至基础梁顶间用200厚C15素混凝土二次浇注 | m3
15 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.67 | 678.43 | 1132.98 | 2.987 | 682.56 | 2038.81 | 905.83
16 | 010507005001 | 压顶 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.37 | 629.72 | 862.72 | 2.791 | 633.85 | 1769.08 | 906.36
17 | 010902007001 | 屋面天沟 (1)材料品种、规格:不锈钢天沟 | m | 40.622 | 106.68 | 4333.55 | 41.26 | 43.94 | 1812.96 |  |  | 2520.59
18 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) (1)防水层做法:防水砂浆（内掺5%掺防水剂） (2)砂浆厚度、配合比:20mm厚1 | m2 |  |  |  | 22.354 | 30.87 | 690.07 | 690.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 18200.25 |  |  | 24940.17 | 9264.69 |  | 2524.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
:2 (3)墙体在-0.060处设防潮层
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 0.534 | 5997.87 | 3202.86 | 0.534 | 6164.94 | 3292.08 | 89.22
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 0.351 | 5997.86 | 2105.25 | 0.351 | 6164.93 | 2163.89 | 58.64
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 1.369 | 5719.57 | 7830.09 | 1.369 | 5842.69 | 7998.64 | 168.55
钢构 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.05 | 9567.8 | 478.39 | [5 empty] | 478.39
23 | 040901010001 | 高强螺栓 | 套 | 17 | 37.9 | 644.3 | 17 | 37.9 | 644.3
24 | 010603001001 | 实腹钢柱 (1)柱类型:Q235 (2)钢材品种、规格:热轧H型钢柱 (3)单根柱质量:钢柱安装(3.0t以内) (4)螺栓种类:普通螺栓 (5)防火要求:2.5h | t | 5.321 | 10975.46 | 58400.42 | 5.418 | 12001.41 | 65023.64 | 6623.22
25 | 010604001001 | 钢梁 (1)梁类型:Q235 (2)钢材品种、规格:热轧H型钢梁 (3)单根质量:钢梁安装1.5t以内 (4)螺栓种类:普通螺栓 (5)防火要求:1.5h | t | 5.508 | 11323.29 | 62368.68 | 3.985 | 10841.54 | 43203.54 |  |  | 19165.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 135029.99 |  |  | 122326.09 | 6939.63 |  | 19643.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 (1)钢材品种、规格:钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢支撑制作 钢管型) (2)构件类型:Q235 (3)螺栓种类:普通螺栓 | t | 1.066 | 10357.27 | 11040.85 | 1.013 | 10357.24 | 10491.88 |  |  | 548.97
27 | 010606002001 | 钢檩条 (1)钢材品种、规格:钢檩条 C型 (2)构件类型:Q235 (3)螺栓种类:普通螺栓 | t | 2.904 | 10526.93 | 30570.2 | 2.263 | 13605.8 | 30789.93 | 219.73
28 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 (1)钢材品种、规格:Q235 (2)构件类型:檩条支撑 (3)螺栓种类:普通话 | t |  |  |  | 0.418 | 10750.36 | 4493.65 | 4493.65
土石方 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 010101001001 | 平整场地 (1)平整场地(人工) | m2 | 401 | 3.98 | 1595.98 | 401 | 1.23 | 493.23 |  |  | 1102.75
30 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 212.9 | 6.66 | 1417.91 | 222.156 | 6.66 | 1479.56 | 61.65
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 90.913 | 6.47 | 588.21 | 118.601 | 6.47 | 767.35 | 179.14
32 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:按业主要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:利用土方开挖量 | m3 | 218.159 | 14.05 | 3065.13 | 277.286 | 14.05 | 3895.87 | 830.74
33 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 85.654 | 29.83 | 2555.06 | 22.037 | 20.91 | 460.79 |  |  | 2094.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 50833.34 |  |  | 52872.26 | 5784.91 |  | 3745.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距5km以内
装饰 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 (1)不锈钢卷帘门 (2)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 3 | 9765.7 | 29297.1 | 3 | 9765.7 | 29297.1
35 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金型材 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 128.801 | 355.37 | 45772.01 | 128.801 | 355.37 | 45772.01
36 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金型材 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 27.955 | 392.29 | 10966.47 | 27.955 | 392.29 | 10966.47
地面
37 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 378.48 | 44.4 | 16804.51 | [5 empty] | 16804.51
38 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土楼地面 | m2 |  |  |  | 380.841 | 62.32 | 23734.01 | 23734.01
39 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 (1)嵌缝材料种类:建筑防水油膏 (2)细石混凝土地面，沿轴线设伸缩缝 | m |  |  |  | 72.232 | 12.36 | 892.79 | 892.79
40 | 010501001004 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 | m3 | 45.418 | 507.32 | 23041.46 | [5 empty] | 23041.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 125881.55 |  |  | 110662.38 | 24626.8 |  | 39845.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)混凝土强度等级:C20
41 | 010404001002 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚C20现拌普通混凝土垫层 | m3 |  |  |  | 45.701 | 364.55 | 16660.3 | 16660.3
42 | 010404001001 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层(干铺) | m3 | 37.848 | 224.29 | 8488.93 | 38.084 | 224.29 | 8541.86 | 52.93
踢脚线
43 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 (1)120 (2)10厚1:3水泥砂浆打底 (3)10厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 14.565 | 89.12 | 1298.03 | 10.128 | 90.11 | 912.63 |  |  | 385.4
内墙
44 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)基层类型:加气混凝土砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:18mm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层找平,2mm厚水泥纸筋灰光面 | m2 | 603.544 | 37.13 | 22409.59 | 584.114 | 36.56 | 21355.21 |  |  | 1054.38
45 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:内墙 (2)基层类型:砂浆找平 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆二遍 | m2 | 603.544 | 39.27 | 23701.17 | 584.114 | 39.27 | 22938.16 |  |  | 763.01
外墙
46 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)找平层砂浆厚度、配合比:1 | m2 | 647.979 | 51.2 | 33176.52 | 606.103 | 57.13 | 34626.66 | 1450.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 89074.24 |  |  | 105034.82 | 18163.37 |  | 2202.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：八都岙村化肥二库 | [10 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2厚1:3水泥砂浆分层赶平,6厚1:2水泥砂浆光面.
47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)墙体类型:外墙 (2)底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆抹灰 (3)面层厚度、砂浆配合比:10mm厚加气混凝土专用抹灰砂浆 | m2
48 | 011203004001 | 小型构件项目一般抹灰 (1)基层类型、部位:墙顶部圈梁水平面 (2)界面剂类型:混凝土界面处理剂1.5mm厚 (3)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3现拌抹灰砂浆 | m2 |  |  |  | 19.991 | 73.66 | 1472.54 | 1472.54
49 | 010901002001 | 型材屋面 (1)型材品种、规格:360型单层彩钢板+5cm泡沫+铝箔 | m2 | 20.311 | 51.52 | 1046.42 | 20.6 | 70.62 | 1454.77 | 408.35
50 | 010901002002 | 型材屋面 (1)3mm树脂瓦屋面 | m2 | 400.605 | 65.6 | 26279.69 | [5 empty] | 26279.69
51 | 010901001001 | 瓦屋面 (1)瓦品种、规格:3mm树脂瓦 | m2 |  |  |  | 340.939 | 70.52 | 24043.02 | 24043.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 27326.11 |  |  | 26970.33 | 25923.91 |  | 26279.69
|  | 合 计： |  |  |  | 561928.59 |  |  | 542753.46 | 106507.66 |  | 125682.79

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：八都岙村化肥二库 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 190.4 | 73.69 | 14030.58 | 97.58 | 73.69 | 7190.67 | -6839.91
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)构件形状:矩形 | m2 | 195.462 | 63.87 | 12484.16 | 219.04 | 63.87 | 13990.08 | 1505.92
3 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 | m2 | 78.462 | 72.47 | 5686.14 | 62.016 | 72.47 | 4494.3 | -1191.84
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 48.32 | 78.73 | 3804.23 | 32.64 | 78.73 | 2569.75 | -1234.48
5 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)支撑高度:＜8.0m | m2 | 4.8 | 98.98 | 475.1 | 77.04 | 111.04 | 8554.52 | 8079.42
6 | 011702008001 | 圈梁模板 (1)支撑高度:≤3.6m | m2 | 159.95 | 68.54 | 10962.97 | 44.708 | 68.54 | 3064.29 | -7898.68
7 | 011702008003 | 圈梁模板 (1)支撑高度:＜3.6、≥6.0m | m2 |  |  |  | 79.463 | 73.75 | 5860.4 | 5860.4
8 | 011702008002 | 圈梁模板 (1)支撑高度:＞6.0m | m2 |  |  |  | 79.463 | 128.82 | 10236.42 | 10236.42
9 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:＜3.6m | m2 | 10.67 | 89.79 | 958.06 | 27.168 | 89.79 | 2439.41 | 1481.35
10 | 011702009002 | 过梁模板 (1)支撑高度:＞3.6m、≤6.0m | m2 |  |  |  | 5.088 | 105.42 | 536.38 | 536.38
11 | 011702009003 | 过梁模板 (1)支撑高度:＞6.0m、≤8.0m | m2 |  |  |  | 28.448 | 104.86 | 2983.06 | 2983.06
12 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 (1)构件类型:压顶 | m2 | 10.37 | 70.64 | 732.54 | 30.97 | 70.64 | 2187.72 | 1455.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 49133.78 |  |  | 64107 | 14973.22
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：八都岙村化肥二库 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙、外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 784.757 | 80.82 | 63424.06 | 759.506 | 58.53 | 44453.89 | -18970.17
14 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:墙体 (2)搭设高度:超过6.0m | m2 | 837.79 | 10.51 | 8805.17 | 807.644 | 33.8 | 27298.37 | 18493.2
钢构 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 1752.65 | 1752.65 | 1 | 1752.65 | 1752.65
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 (2)服务高度:＜7.0m | m2 | 727.412 | 22.09 | 16068.53 | 707.412 | 22.09 | 15626.73 | -441.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 90050.41 |  |  | 89131.64 | -918.77
|  | 合 计： |  |  |  | 139184.19 |  |  | 153238.64 | 14054.45

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：八都岙村化肥二库 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 190.4 | 73.69 | 14030.58 | 97.58 | 73.69 | 7190.67 |  | 6839.91
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)构件形状:矩形 | m2 | 195.462 | 63.87 | 12484.16 | 219.04 | 63.87 | 13990.08 | 1505.92
3 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 | m2 | 78.462 | 72.47 | 5686.14 | 62.016 | 72.47 | 4494.3 |  | 1191.84
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 48.32 | 78.73 | 3804.23 | 32.64 | 78.73 | 2569.75 |  | 1234.48
5 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)支撑高度:＜8.0m | m2 | 4.8 | 98.98 | 475.1 | 77.04 | 111.04 | 8554.52 | 8079.42
6 | 011702008001 | 圈梁模板 (1)支撑高度:≤3.6m | m2 | 159.95 | 68.54 | 10962.97 | 44.708 | 68.54 | 3064.29 |  | 7898.68
7 | 011702008003 | 圈梁模板 (1)支撑高度:＜3.6、≥6.0m | m2 |  |  |  | 79.463 | 73.75 | 5860.4 | 5860.4
8 | 011702008002 | 圈梁模板 (1)支撑高度:＞6.0m | m2 |  |  |  | 79.463 | 128.82 | 10236.42 | 10236.42
9 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:＜3.6m | m2 | 10.67 | 89.79 | 958.06 | 27.168 | 89.79 | 2439.41 | 1481.35
10 | 011702009002 | 过梁模板 (1)支撑高度:＞3.6m、≤6.0m | m2 |  |  |  | 5.088 | 105.42 | 536.38 | 536.38
11 | 011702009003 | 过梁模板 (1)支撑高度:＞6.0m、≤8.0m | m2 |  |  |  | 28.448 | 104.86 | 2983.06 | 2983.06
12 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 (1)构件类型:压顶 | m2 | 10.37 | 70.64 | 732.54 | 30.97 | 70.64 | 2187.72 | 1455.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 49133.78 |  |  | 64107 | 32138.13 | 17164.91
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：八都岙村化肥二库 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙、外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 784.757 | 80.82 | 63424.06 | 759.506 | 58.53 | 44453.89 |  | 18970.17
14 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:墙体 (2)搭设高度:超过6.0m | m2 | 837.79 | 10.51 | 8805.17 | 807.644 | 33.8 | 27298.37 | 18493.2
钢构 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 1752.65 | 1752.65 | 1 | 1752.65 | 1752.65
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 (2)服务高度:＜7.0m | m2 | 727.412 | 22.09 | 16068.53 | 707.412 | 22.09 | 15626.73 |  | 441.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 90050.41 |  |  | 89131.64 | 18493.2 | 19411.97
|  | 合 计： |  |  |  | 139184.19 |  |  | 153238.64 | 50631.33 | 36576.88

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：八都岙村化肥二库 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 20032 | 24916 | 4884
2 | 其他总价措施费 | 2453 | 2436 | -17
合 计 |  | 22485 | 27352 | 4867

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：八都岙村化肥二库 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：八都岙村化肥二库 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：八都岙村化肥二库 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：八都岙村化肥二库 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计